## Méthodologie
Analyse des risques reliés aux Ententes de nature internationale (ENI)
OBJECTIFS DE L'OUTIL
Outil d'évaluation conçu conjointement par le vice-rectorat aux affaires internationales et à la Francophonie, l'Unité de performance organisationnelle et gestion des risques (UPOGR) et le Bureau de la vérification interne (BVI). L'outil permettra aux utilisateurs ainsi qu'à l'Université : - d'uniformiser le processus d'analyse et de documentation des ENI; - de soutenir les demandeurs d'ENI dans l'analyse des risques reliés à leur projet; - de faciliter le cheminement des ENI au travers des différentes instances et de réduire le nombre de projets qui devraient être autorisés par le Comité exécutif. Cette grille d'analyse doit être remplie et envoyée au vice-rectorat aux affaires internationales dès l'ébauche de l'ENI et lorsque l'ENI est finale, avant son approbation. Le vice-rectorat peut accompagner le chercheur principal et l'unité dont il relève dans les différentes étapes d'analyse des risques reliés à son ENI.
MÉTHODOLOGIE
Les risques ont été regroupés en 4 grandes familles de risques, soient : « Gouvernance », « Géopolitique », « Financier » et « Opérationnel ». Pour chacune des familles de risques, des risques et leurs causes potentielles ont été identifiés et illustrés par des exemples afin de vous permettre de bien comprendre et d'évaluer le risque relié au projet.
Exemple :
| Gouvernance | Famille
| COMMUNICATION | Risque
| Communication inadéquate | Causes / Exemples
Communication / message adressé aux mauvaises personnes
Les communications internes ne sont pas arrimées avec les stratégies et les communications de l'UdeM
Rayonnement de l'UdeM / opportunité manquée par l'UdeM
Campagne publicitaire inadéquate / mal ciblée de la part de l'UdeM
Étape 1 : | À la lecture de l'ENI, déterminez si les risques identifiés dans la « Grille d'évaluation » s'appliquent. Pour vous aider, consultez les causes de risques listées de façon non exhaustive dans chacun des onglets « Gouvernance », « Géopolitique », « Financier » et « Opérationnel ». N.B. Les causes de risques représentent une aide à la tâche et n'ont pas besoin d'être évaluées individuellement.
Étape 2 : | Pour chacun des risques de la « Grille d'évaluation » qui s'applique, attribuez une côte (sur une échelle de 1 à 4) au risque inhérent (risque avant les mesures d'atténuation) . Pour ce faire, référez-vous à l'onglet « Côte » afin de déterminer, selon le barème établi, la côte du risque. Des notes explicatives ainsi que les mesures d'atténuation et/ou des clauses à prévoir au contrat peuvent être documentées (ex. données historiques, situations particulières, etc.).
Étape 3 : | Pour chacune des familles de risques (ex. : « Gouvernance »), attribuez la côte (sur une échelle de 1 à 4) du risque résiduel (risque après les mesures d'atténuation). Pour ce faire, référez-vous à l'onglet « Côte » afin de déterminer, selon le barème établi, la côte du risque. N.B. Cette évaluation ne représente pas la moyenne des risques inhérents identifiés à l'étape 2, mais une évaluation du risque résiduel pour chacune des familles de risques.
Étape 4 : | Toujours dans l'onglet « Grille d'évaluation », vous devez émettre une recommandation quant à l'admissibilité de l'ENI (Menu déroulant: Recommandé / Non recommandé). Cette recommandation doit s'appuyer sur les justificatifs détaillés dans les lignes prévues à cet effet.

## Grille d'évaluation
Nom du projet
Montant prévu du projet
Pays / région / ville du projet
Organisme partenaire
Indice de perception de corruption du pays
|  | Participation rémunérée d'étudiants ou de membres du personnel UdeM, directement ou via une entreprise extérieure | Réponse
|  | Autorisation du décanat | Réponse
|  | Risques | Évaluation des risques inhérents1 | Évaluation globale (risques résiduels)1 | Notes relatives aux risques (éléments contextuels, historique de contribution, mesures d'atténuation en place ou à prévoir, clause à ajouter à l'ENI, etc.)
RISQUES LIÉS À LA GOUVERNANCE
GOUVERNANCE / ENI
|  | STRUCTURE DE GOUVERNANCE | Côte à déterminer
|  | POLITIQUES ET PROCÉDURES | Côte à déterminer
|  | RÉPUTATION / RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES / CONTRACTUALISATION ET EXTERNALISATION | Côte à déterminer
|  | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | Côte à déterminer
COMMUNICATION
|  | COMMUNICATION | Côte à déterminer
REDDITION DE COMPTES
|  | REDDITION / RAPPORT | Côte à déterminer
|  | REDDITION DE GOUVERNANCE | Côte à déterminer
|  |  | Famille des risques liés à la gouvernance | Côte à déterminer | CONCLUSION
RISQUES GÉOPOLITIQUES
PAYS
|  | SITUATION GÉOPOLITIQUE | Côte à déterminer
|  | SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE | Côte à déterminer
|  | LOIS ET RÉGLEMENTATION | Côte à déterminer
|  | DANGERS / PERTES CATASTROPHIQUES | Côte à déterminer
|  |  | Famille des risques géopolitiques | Côte à déterminer | CONCLUSION
RISQUES FINANCIERS
ÉTATS FINANCIERS / AUDIT
|  | FINANCE & COMPTABILITÉ / INTÉGRITÉ ET TRANSPARENCE DES ÉTATS FINANCIERS / DISPONIBILITÉ DE L'INFORMATION | Côte à déterminer
|  | AUDIT / INVESTIGATION | Côte à déterminer
FINANCEMENT
|  | PLANIFICATION ET GESTION DU FINANCEMENT | Côte à déterminer
|  | VÉRIFICATION DE DILIGENCE FINANCIÈRE DU PARTENAIRE | Côte à déterminer
|  | TAXES | Côte à déterminer
|  | MARCHÉ | Côte à déterminer
|  | FRAUDE | Côte à déterminer
|  |  | Famille des risques financiers | Côte à déterminer | CONCLUSION
RISQUES OPÉRATIONNELS
GESTION DE PROJET
|  | GESTION CONTRACTUELLE ET EXTERNALISATION | Côte à déterminer
|  | PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE | Côte à déterminer
|  | GESTION DES TALENTS | Côte à déterminer
|  | GESTION OPÉRATIONNELLE | Côte à déterminer
|  | GESTION DE LA CONTINUITÉ DES AFFAIRES | Côte à déterminer
|  | GESTION DES PROBLÉMATIQUES | Côte à déterminer
|  | GESTION DE LA PERFORMANCE | Côte à déterminer
|  | SOUTIEN À LA CLIENTÈLE | Côte à déterminer
|  | ARCHIVES ET DONNÉES | Côte à déterminer
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
|  | ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ | Côte à déterminer
|  | DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES, GESTION DES TALENTS, PERFORMANCE ET RÉMUNÉRATION | Côte à déterminer
|  | FORMATION ET DÉVELOPPEMENT | Côte à déterminer
GESTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
|  | SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ET DES DONNÉES | Côte à déterminer
|  | GESTION DES LICENCES | Côte à déterminer
|  | TRANSACTIONS EN LIGNE | Côte à déterminer
GESTION DES ACTIFS
|  | INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS | Côte à déterminer
|  | ASSURANCE ET COUVERTURE | Côte à déterminer
|  |  | Familles des risques opérationnels | Côte à déterminer | CONCLUSION
|  | Moyenne des risques inhérents (=risque global) |  | #DIV/0!
|  | RECOMMANDATION |  | RECOMMANDATION
JUSTIFICATIF
ASPECTS QUALITATIFS PARTICULIERS À CONSIDÉRER
BÉNÉFICES POUR L'UdeM
1 voir l'onglet « Côte » pour évaler les risques
Note on D5: le montant le plus élevé de la valeur de l'engagement ou de la somme à recevoir / lors d'un contrat : le coût d'opportunuité de l'UdeM soit le total de l'engagement investi et la somme à recevoir (perte de revenu)
Note on D11: https://transparency-france.org/actu/indice-de-perception-de-la-corruption-2016/

## Cote
MÉTHODOLOGIE
Pour chacune des familles (gouvernance, géopolitique, financier et opérationnel), vous devez évaluer le niveau de probabilité et d'impact afin de pouvoir évaluer le risque associé et attribuer une cote.
1 - ÉNONCÉS À ANALYSER POUR ÉVALUER LE NIVEAU DE RISQUE
Famille de risque | Énoncés à analyser pour évaluer le niveau de risque
| Financier | Santé et sécurité des personnes | Interruption des activités | Environnement | Juridique / Légal / Conformité | Image / Réputation
Risque gouvernance |  |  |  | X | X | X
Risque géo-politique |  | X |  | X | X | X
Risque financier | X |  |  |  | X | X
Risque opérationnel |  | X | X | X |  | X
Lorsque le niveau d'évaluation diffère d'un énoncé à l'autre, il faut choisir le niveau plus élevé.
Par exemple, pour le risque géopolitique : « santé et sécurité des personnes » 4, « environnement » 3, « juridique /légal / conformité » 2. La côte attribuée au risque doit être de 4.
2 - ÉVALUATION GLOBALE DU RISQUE (PROBABILITÉ ET IMPACT)
Propabilité | Très probable | 2 | 3 | 4 | 4
| Probable | 1 | 2 | 3 | 4
| Rare | 1 | 1 | 2 | 3
| Improbable | 1 | 1 | 1 | 2
|  | Négligeable | Faible | Modéré | Élevé
Impact
3 - PROBABILITÉ POTENTIELLE
| Probabilité de matérialisation du risque |  | Intervalle / Quantitatif
Très probable | Susceptible de se produire plusieurs fois considérant l'historique d'occurrence ou le secteur de l'activité en question |  | - Par année : plus d'une fois - En pourcentage : > ou = 51%
Probable | Susceptible de se produire à l'occasion vu qu'il s'est déjà produit à quelques reprises |  | - Max. 1 fois par année - En pourcentage : 26 - 50 %
Rare | Peu probable, mais qui peut survenir |  | - Une fois aux 2-3 ans - En pourcentage : 11-25%
Improbable | Dont la probabilité est si faible qu'on peut supposer que l'incident ne se produira jamais ou presque jamais |  | - Max 1 fois aux 3-5 ans ou plus - En pourcentage : 0-10 %
4 - IMPACT POTENTIEL
Évaluation de l'impact potentiel
Énoncés
| Financier | Santé et sécurité des personnes | Interruption des activités | Environnement | Juridique / Légal / Conformité | Image / Réputation
Négligeable | ENI de moins de 749 999 K$ | Pas de blessure | Aucune interruption dans les activités ou les opérations | Aucun impact interne ou externe | Réglementation inexistante au sein de l'UdeM, de l'organisme subventionnaire ou du lieu de réalisation de l'ENI | Incident non médiatisé
Faible | ENI entre 750 K$ et 2 999 999 M$ | Blessure mineure d'une ou plusieurs personnes Ex : Accident de travail | Interruption mineure d'une ou plusieurs activités/opérations ne compromettant pas la réalisation intégrale de l'ENI. Ex : Inondation partielle, panne de courant ou de serveur, grève de transport, report d'une mission | Impact mineur interne géré par les équipes internes Ex : Déversement d'un produit toxique dans une salle | Non-conformité potentielle à une ou plusieurs politiques UdeM, de l'organisme subventionnaire ou du lieu de réalisation de l'ENI. Ex : Politique d'autorisation d'achat UdeM | Critiques importantes internes isolées ou à un nombre limité de personnes Ex : Perte de données de recherche, perte d'information
Modéré | ENI entre 3 M$ et 9 999 999 M$ | Blessures importantes pour une personne Ex : Accident de voiture / Maladies transmissibles | Arrêt total d'une ou plusieurs activités/opérations sur une période de temps ne compromettant pas la réalisation intégrale de l'ENI. Ex : grève, émeute, évacuation | Impact mineur externe géré par les équipes internes Ex : Égout qui déborde | Non-conformité certaine à une ou plusieurs politiques UdeM, de l'organisme subventionnaire ou du lieu de réalisation de l'ENI. Ex : Gestion de l'information personnelle | Critiques importantes médiatisées au niveau de la ville de Montréal Ex : Critique par les groupes communautaires
Élevé | ENI de 10 M$ et plus | Perte de vie d'au moins une personne ou blessures importantes pour plusieurs personnes Ex : Explosion labo / Accident d'autobus / Attentat | Arrêt total des activités ou opérations compromettant la réalisation intégrale de l'ENI. Ex : Feu, risques naturels majeurs (tremblement de terre), guerre | Impact majeur nécessitant l'intervention des autorités externes et une communication à la communauté Ex : Contamination de l'eau potable (ville), abandon de déchets biomédicaux dans la nature | Violation potentielle ou confirmée de lois, normes ou réglementations UdeM, de l'organisme subventionnaire ou du lieu de réalisation de l'ENI. Ex : Fraude, corruption active, propriété intellectuelle, conflit d'intérêt | Critiques importantes médiatisées au niveau du Québec, Canada et/ou international Ex : Fraude financière, atteinte aux droits de la personne, éthique de la recherche
Note on B19: Pour déterminer l'impact financier il faut considérer : - Lors d'un appel d'offre : le montant le plus élevé de la valeur de l'engagement ou de la somme à recevoir. - Lors d'un contrat : le coût d'opportunité de l'UdeM, soit le total de l'engagement investi et la somme à recevoir (perte de revenu).

## Gouvernance
GOUVERNANCE CORPORATIVE
PARTIES PRENANTES DE L'ENI |  | Exemples :
CLIENTS | FINANCIERS
Étudiants | Organisations subventionnaires
Diplômés | Gouvernements / Organismes / Autres universités / Personnes morales
Professeurs / chercheurs | Partenaires privés
Facultés | DAI
GOUVERNANCE / ENI
STRUCTURE DE GOUVERNANCE | POLITIQUES ET PROCÉDURES
Mauvaise coopération et mauvais alignement organisationnel | Manquement dans l'élaboration des politiques et des procédures
Ligne d'autorité peu claire | Politiques et procédures excessives et incohérentes
Abus de pouvoir | Manquement dans l'établissement des rôles et responsabilités et le suivi
Délégation de pouvoir inappropriée | Processus de gestion du changement mal exécuté
Répartition inappropriée du pouvoir décisionnel | Respect des lois et des politiques | Loi M-30 Règlement 10.6 Règlement 10.23 Normes établies par les RH pour la rémunération (salaires vs honoraires)
Concentration divisionnelle excessive
Conception organisationnelle complexe
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | RÉPUTATION / RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES / CONTRACTUALISATION ET EXTERNALISATION
Manquement dans l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle | Manque de compréhension des tendances liées aux effectifs de l'organisation, aux créanciers, aux clients et autres parties prenantes
Manquement dans la protection des informations sensibles relatives à la propriété intellectuelle | Culture d'entreprise mal alignée à la stratégie d'entreprise
Violation des droits de propriété intellectuelle détenus par d'autres | Insensibilité au moral des employés
Protection inadéquate de l'utilisation de la propriété intellectuelle | Analyse inadéquate de la compétition
Manque de soutien sur les droits de brevets internationaux | Performance opérationnelle du partenaire (processus de paie)
Violation de "copyright" / marque de commerce | Investigations autres (éthique / gouvernance contractuelle / fraude)
COMMUNICATION
COMMUNICATION
Communication inadéquate
Communication / messages adressés aux mauvaises personnes
Les communications internes ne sont pas arrimées avec les stratégies et communications de l'UdeM
Rayonnement de l'UdeM / opportunités manquées par l'Université
Campagne publicitaire UdeM inadéquate / mal ciblée
REDDITION DE COMPTES
REDDITION / RAPPORT | REDDITION DE GOUVERNANCE
Rapport externe inapproprié | Partage insuffisant de l'information et des communications
Anomalies significatives dans les états financiers | Incapacité de générer des rapports sur les éléments clés
Incapacité de rendre des comptes sur l'efficacité des contrôles internes | Présentation inefficace de l'information
Évaluations incorrectes | Difficulté à fournir de l'information exacte et complète
Manque d'intégration des contrôles internes à l'égard des processus d'information financière avec d'autres processus opérationnels et/ou de conformité | Diffculté à fournir de l'information en temps opportun
Incapacité d'identifier et/ou de corriger les faiblesses matérielles et les déficiences significatives | Utilisation d'informations périmées et/ou d'outils de "reporting" désuets
Défaut d'identifier les exigences de déclarations statutaires | Manquement dans la divulgation de la non-conformité aux lois et règlements environnementaux applicables
Manque d'assurance dans l'exactitude des données dans les rapports statutaires | Diffculté à positionner la durabilité comme un concept qui offre une valeur ajoutée à long terme
Format des présentations inapproprié ou incorrect | Incapacité de répondre aux préoccupations des actionnaires
Manque de divulgation adéquate des CR&S
Incapacité à produire les données fiscales et/ou juridiques requises

## Géopolitique
FACTEURS EXTERNES
PAYS |  | Exemples :
SITUATION GÉOPOLITIQUE | SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
Instabilité politique (locale, état, pays) | Changements majeurs sur plan de l'économie / industrie
Risques de corruption (incluant la violation des pratiques de corruption étrangères) | Changements macroéconomiques | Corruption dans le pays.
Déconnexion - méconnaissance culturelle | Changements démographiques | Barrière culturelle / inter-culturelle à l'entrée.
Changements majeurs sur le plan social
Inflation/Déflation
Politiques monétaires et fiscales
| Manque de compréhension de l'industrie et du marché dans lequel l'organisation évolue | Manque de connaissance des facteurs externes, compétition des marchés.
LOIS ET RÉGLEMENTATION | DANGERS / PERTES CATASTROPHIQUES
Groupes de pression (Lobbying) | Épidémies liées à la santé (SRAS, Ebola etc.) | Respect des lois environnementales (eau, air, matières dangereuses, etc.). Impact négatif sur la communauté locale.
Conséquences juridiques défavorables - Modification de lois et règlements (multi-juridictionnels) | Désastres naturels | Valeur d'échange est la juste valeur / risque ne pas respecter les normes de travail équitables.
Incompatibilité des lois et règlements juridictionnels spécifiques de certains pays | Terrorisme ou dangers causés par l'homme | Environnemental / Ententes commerciales, embargos, etc. / Propriété intellectuelle / Confidentialité des données personnelles.
Piètre considération de la main-d'œuvre et des droits de l'homme
Absence ou déficience de contrats de travail
Vol du commerce de services

## Finance
FINANCE
ÉTATS FINANCIERS / AUDIT |  | Exemples :
FINANCE & COMPTABILITÉ / INTÉGRITÉ ET TRANSPARENCE DES ÉTATS FINANCIERS / DISPONIBILITÉ DE L'INFORMATION | AUDIT / INVESTIGATION
Défaut de se conformer aux exigences de divulgation | Audit financier (audit par BVI ou accès aux livres du partenaire) | Inclure une clause dans les ENI
Contrôles financiers inadéquats | Audit financier (audit par BVI ou accès aux livres du sous-traitant)
Manque d'intégrité dans les états financiers | Gestion financière non effectuée ou mal effectuée par le partenaire
Manque d'indépendance du comité d'audit
Intégration inappropriée des lois et règlements
Manquement dans l'établissement du plan de conformité
Examen sommaire des états financiers et des informations connexes
Planification financière inadéquate
Divulgation inadéquate des informations requises par les normes réglementaires
Discussions et analyses de gestion inadéquates
Non-disponibilité de l'information financière pour prendre des décisions en temps opportun
Non-conformité aux lois et règlements applicables
Manque de qualité et d'intégrité dans les données
Conventions comptables inappropriées
Contrôle insuffisant sur les écritures de journal
Manque d'intégrité de l'information financière
Manque de connaissance des principes et des pratiques comptables
Programme et contrôles anti-fraude insuffisants
Manipulation inappropriée / inadéquate des estimations et des réserves
FINANCEMENT
PLANIFICATION ET GESTION DU FINANCEMENT | VÉRIFICATION DE DILIGENCE FINANCIÈRE DU PARTENAIRE | Évaluation de la capacité financière du partenaire.
Mauvaise budgétisation des besoins de financement | Difficulté à définir et à identifier les tâches sur le plan de la gouvernance
Défaut de remboursement de la dette | Difficulté à reconnaître les indices d'une faillite
Manquement dans l'évaluation des sources optimales de financement et dans l'évaluation du coût de financement | Difficulté à sécuriser adéquatement les droits et informations des clients
Exigences légales en capital
Structure de capital et le financement emprunt/équité est inadéquat
Manquement pour l'optimisation de la structure de capital
Absence d'une équipe de gestion de placements efficace
Incapacité à financer les régimes de pension dans les délais prévus
Estimations actuarielles inappropriées
Risque d'investissement |  | Dans le montage financier, quelle est la part de l'UdeM ?
Projet de financement
Manquement dans la conservation confidentielle des informations de crédit des clients
Mauvaises techniques de notation de la cote de crédit |  | Comment l'évaluation de la cote de crédit est effectuée ?
Manquement dans l'alignement de la stratégie commerciale sur la planification du financement
TAXES | MARCHÉ
Planification fiscale inadéquate ou trop agressive | Risque de prix envers les marchandises | Prix des matières premières.
Incapacité à satisfaire les exigences fiscales | Risque de taux d'intérêt | Mise en contexte, 90 % des ENI sont plus des services, donc moins de produits.
Des taxes en espèces imprévues | Risque de taux de change
FRAUDE | PRIX
Fraude de clients | Défaut de se conformer à la politique de prix | Fraude financière et/ou fraude opérationelle.
Fournisseurs ou partenaires frauduleux | Tarification inappropriée des produits / services
Programmes d'anti-fraude inefficaces (fraude externe) | Manque de flexibilité dans les mécanismes de tarification
Défaut de se conformer à la tarification préférentielle
Stratégie de prix internationale inefficace

## Opérationnel
OPÉRATIONS
GESTION DE PROJET |  | Exemples :
GESTION CONTRACTUELLE ET EXTERNALISATION | PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE
Appel d'offres, sélection du partenaire, passation de marchés et audit de diligence inappropriés | Manquement dans le plan de développement des départements
Mauvais contrôle de sécurité et de confidentialité des données externalisées | Établissement de plans irréalisables
Incapacité contractuelle d'examiner les pratiques en matière de sécurité et de confidentialité | Déploiement inapproprié des ressources
Perte des compétences de base
Dépendance d'une seule source ou d'un seul partenaire / sous-traitant
Manquement du partenaire / sous-traitant afin de rencontrer les exigences
Échec de la surveillance des partenaires commerciaux
Absence de critères spécifiques pour les partenaires / sous-traitants concernant la performance sociale
GESTION DES TALENTS | GESTION OPÉRATIONNELLE
Mauvaise politique de rétention des employés | Défaut d'assurer la planification et l'achèvement des processus en temps opportun
Défaut d'attirer et de conserver des employés | Processus et outils de conservation des données inefficaces
Mauvaise diversité de la main-d'œuvre | Manquement de l'archivage des données critiques dans un emplacement hors site
Processus de recrutement inefficace | Défaut de sécuriser les supports transportables
Mauvaise planification de la main-d'œuvre
GESTION DE LA CONTINUITÉ DES AFFAIRES | GESTION DES PROBLÉMATIQUES
Incapacité de récupérer les données | Détection intempestive et escalade des problèmes
Les ressources critiques ne sont pas disponibles | Actions post-mortem inadéquates et inappropriées pour résoudre les problèmes
Planification inappropriée (plan de relève) pour les insfrastructures critiques | Incapacité à résoudre des problèmes
Incapacité à se relever (revenir à la normale) suite à une interruption d'activité ou de service | Absence de procédures définies pendant une crise
Manque de planification de la relève / perte de personnel clé | Débrayages / syndicalisation / grèves
Une personne est identifiée pour le mandat, mais la personne ne veut se déplacer | Gestion inefficace du changement
Procédure de préembauche insuffisante
L'incertitude organisationnelle entraîne des problèmes de recrutement et de rétention du personnel
Communications peu claires et changement dans les stratégies de gestion
GESTION DE LA PERFORMANCE | SOUTIEN À LA CLIENTÈLE
Incapacité de mesurer la performance | Infrastructure inadéquate pour soutenir les clients
Absence d'indicateurs de performance clés | Cadres d'assistance clients, processus et évaluation de la performance sont mal définis
Communication inadéquate en regard des attentes de performance | Mauvaise gestion des relations clients
Manque d'acceptation des indicateurs clés / performances | Attention insuffisante de la satisfaction des clients
Défaut d'obtenir les approbations appropriées et l'adhésion des divers intervenants | Modification des termes et des conditions
Manque de processus efficaces de gestion du crédit | Dépendance importante envers certains clients | Établir le juste prix / honoraires professionnels équitables (comparables au secteur privé).
Manque de surveillance, de la communication et de la génération des données sur la progression du projet
Manquement dans l'identification, de la hiérarchisation, de la génération des rapports et de la gestion des objectifs du projet
ARCHIVES ET DONNÉES
Mauvaise gestion des dossiers
Manquement dans le maintien de la sécurité des données
Manquement dans la conformité aux exigences légales et fiscales
Manque de politiques et de procédures de conservation des données
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ | DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES, GESTION DES TALENTS, PERFORMANCE ET RÉMUNÉRATION
Manquement dans la conception des procédures de sécurité environnementale | Attentes de performance déraisonnables | Employé UdeM / rémunération additionnelle Ex. : professeur / chercheur.
Absence / non-respect des lois et des règlements, des politiques et des procédures pour se conformer aux normes EH&S. | Incitation non liée à la performance | Contractuel / risque réputationel pour l'UdeM, pour que les employés du pays soient correctement rémunérés dans le pays / mettre clause dans le contrat de négociation.
Manque de connaissance de la règlementation EH&S | Surveillance incitative / gouvernance du processus de rémunération de la haute direction
Sécurité personnelle inadéquate | Risque potentiel de comportements frauduleux
Processus inefficace d'équité et de rémunération différée
FORMATION ET DÉVELOPPEMENT |  | Gestion de perte de données (certains aéroports ne permettent plus d'avoir accès aux ordinateurs à bord de l'avion).
Externalisation de la fonction formation et développement
Manque de formation des gens qui vont dans un autre pays avant leur départ
Manque de formation sur les politiques et procédures de l'UdeM et du pays
GESTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ET DES DONNÉES | GESTION DES LICENCES
Les systèmes ne répondent pas aux exigences de l'entreprise ou du projet | Échec d'importation / exportation de technologies, de logiciels, de données et / ou de matériel
Méthodologie d'acquisition des logiciels inefficace | Défaut de se conformer aux exigences légales
Accès non autorisés à des informations personnelles identifiables | Défaut de revoir constamment les lois applicables
Propriété et classification des données ne sont pas claires | Utilisation de logiciels non autorisés et inappropriés
Manque d'intégrité des données | Échec de l'établissement d'accords entre partenaires commerciaux
Contrôles d'accès sont inefficaces
Vulnérabilité aux attaques malveillantes | TRANSACTIONS EN LIGNE
Stratégie anti-virus inefficace | Défaut de protéger le commerce électronique
Application des correctifs de sécurité est inappropriée et pas en temps opportun | Incapacité d'utiliser le commerce électronique pour améliorer les relations avec la clientèle
Manque de sécurité physique / logique | Fraude par clic / par internet
Absence de séparation des tâches
GESTION DES ACTIFS
INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS | ASSURANCE ET COUVERTURE
Discordance entre l'information physique et financière | Assurance / couverture inadéquate | 90 % des activités sont plus des services / actif serait acquis par le projet, pas par l'ENI comme telle.
Défaut d'employer du matériel utilisant des sources d'énergie renouvelables ou alternatives | Manque d'évaluation pour la couverture d'assurance / couverture
Défaut de débrancher les installations et de corriger les sites en utilisant les meilleures solutions environnementales | Défaut de surveiller les rapports en temps opportun | Penser au prossessus d'acquisition pour les achats qu'une ENI fait.
Mauvaise utilisation des actifs | Défaut de mettre en place des contrôles de sécurité
Processus et politiques inadéquates pour sécuriser les actifs physiques
Plan d'atténuation des risques de sécurité physique inefficaces
Vol

## Feuil6 (hidden)
Côte à déterminer | RECOMMANDATION
1 | RECOMMANDÉ
2 | NON RECOMMANDÉ
3
4
Réponse
Oui
Non